**一、项目概述**

由中共中央网络安全和信息化委员会办公室（拟邀）、四川省人民政府（拟邀）为指导单位，成都市人民政府主办，以“链接产业生态 赋能城市发展”为主题的2022成都全球创新创业交易会-第二届国际区块链创新应用博览会（以下简称：2022创交会）将于2022年9月15日-17日在天府国际会议中心举行。

标的名称：2022成都全球创新创业交易会——第二届国际区块链创新应用博览会会务服务

所属行业：其他未列明行业

**★二、商务要求**

（一）服务时间：从采购合同（协议）签订日期起至2022年9月18日。

（二）服务地点：成都天府国际会议中心。

（三）付款方式：合同签订后5个工作日内支付项目全部价款的50%，项目全部执行完毕，由中标人提交项目验收报告、绩效报告和其他完工证明材料，经采购方验收合格且收到供应商合法有效的等额发票后10个工作日内，支付合同（协议）余下50%价款，付款时中标人必须提供合法有效等额发票；以上付款按实际发生结算。

（四）安全保障：中标人在搭建结束时出具第三方专业安评公司出具的安评报告和第三方消防电器检测报告。

（五）验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

**三、技术、服务要求**

★（一）总体要求：2022成都全球创新创业交易会-第二届国际区块链创新应用博览会会务服务单位1名，负责场地租赁、氛围营造、物料制作、办公保障、安全保障、疫情防控、工作人员住宿餐饮、酒店协调等相关会务服务工作。

（二）方案提交：提交《2022成都全球创新创业交易会-第二届国际区块链创新应用博览会会务服务实施方案》，包含对场地租赁、氛围营造、物料制作、办公保障、安全保障、疫情防控、工作人员住宿餐饮、酒店协调等方面的保障措施；服务团队架构及人员分工、风险管理及应急预案、项目运营管理规划及方案、工作进度表等。

★（三）具体要求：

1. 场地租赁：根据2022成都全球创新创业交易会-第二届国际区块链创新应用博览会以下会场租赁需求提交场地保障方案，采购人协助在天府国际会议中心完成相关场地租赁诉求，包括:

（1）会场用厅：（1）会场用厅：成都厅（搭建日期：9月13-14日，会期：9月15日上午）、110卧龙厅（搭建日期：9月14日，会期：9月15日下午）、204蜀都厅（搭建日期：9月14-15日，会期：9月16日上午）、105都江堰厅（搭建日期：9月12日，会期：9月13-14日）、107三星堆厅（搭建日期：9月12日，会期：9月13-14日）、108琼海厅（搭建日期：9月16日上午，会期：9月16日下午）、115九寨厅（搭建日期：9月14日，会期：9月15日下午）、四川A、B厅（搭建日期：9月13-14日，会期：9月15-17日）、406兴隆湖厅（搭建日期：9月14日，会期：9月15日下午）。

（2）休息室或工作间：206杜甫草堂（使用日期：9月15-16日）、207天府厅（使用日期：9月15-16日）、114瓦屋山厅（使用日期：9月13-17日）、109自流井厅（使用日期：9月15日下午、9月16日）、114瓦屋山厅（使用日期9月13-16日）、116蒙顶山厅（使用日期：9月15-16日）、112光雾山厅（使用日期：9月15-16日）、111贡嘎山厅（使用日期：9月13-17日）。

（3）公共区域：迎宾大厅（搭建日期：9月13-14日，使用日期：9月15-17日）、南大厅（搭建日期：9月13-14日，使用日期：9月15日上午）、序厅2-2（搭建日期：9月13-14日，使用日期：9月15-17日）、梯步（搭建日期：搭建日期：9月13-14日，使用日期：9月15-17日）。

（4）如上述场地需求及其他要素发生变化，则按照采购方出具的场地变更函（或确认函）进行实际场地租赁。

2.完成大会公共区域氛围营造设计及布置搭建相关工作。

3.完成会期办公场地设备租赁、志愿者人员配备及相关保障工作。

4.完成大会安全保障工作。

5.完成大会疫情防控工作及疫情防控物资配备。

6.完成大会电子版参会手册、车辆出入证（参会总人数约1000人）等物料设计、制作及发放工作。

7.完成大会证件管理、证件设计制作及发放工作。

8.完成50人以内的大会工作人员住宿及餐饮服务，住宿费不高于280元/天/人；餐饮费不高于150元/天/人。

9.完成大会会议代表酒店选址，协助大会各分会活动进行酒店房间调剂服务。

10.供应商为本项目配备的服务人员应具有类似服务经验。